RELATÓRIO SEMANAL DE OBRAS N° 37

Outubro - 2026

Data: 01/10/2026

Local da Obra: Campo Novo do Parecis / MT

Cliente: FS – BIOENERGIA

Elaborado: André Carvalho Baleeiro

Verificado: Cleber Miasso

Aprovado: Venício Veloso da Silva

Participantes do Projeto:

- Montadora Mecânica: Dedini S/A Indústrias de Base

- Pintura: Dinâmica.

Índice

1. OBJETIVO

2. SEGURANÇA DO TRABALHO

3. EFETIVO NA OBRA

4. COORDENAÇÃO DE OBRAS / CONTRATO

5. ENGENHARIA

6. SUPRIMENTOS / EXPEDIÇÃO

7. TRANSPORTE E RECEBIMENTO

8. PCP

9. ATIVIDADES NO PERÍODO

10. PLANEJAMENTO DA OBRA

1. OBJETIVO.

A finalidade deste relatório é mostrar os avanços físicos da montagem de Tanques de Água e Etanol, acompanhando tais avanços com o respectivo cronograma, com o objetivo de entregar tal montagem dentro dos padrões de qualidade Dedini, bem como dentro dos prazos ora estipulados em contratos.

2. SEGURANÇA DO TRABALHO.

Em andamento Plano Prevenção de Acidentes do Trabalho.

3. EFETIVO NA OBRA.

|  | DEDINI |  |  | DINÂMICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativo | 01 |  |  |  |  |
| Almoxarife |  |  |  |  |  |
| Coordenador de obras | 01 |  |  |  |  |
| Coordenador de SSMA |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  | 01 |  |
| Engenheiro de Obra |  |  |  |  |  |
| Engenheiro de Segurança |  |  |  |  |  |
| Inspetor de qualidade |  |  |  |  |  |
| Planejador | 01 |  |  |  |  |
| Operador Guindaste |  |  |  |  |  |
| Operador Munck |  |  |  |  |  |
| TST |  |  |  | 01 |  |
| TOTAL M.O. INDIRETA | 03 |  |  | 02 |  |
| TOTAL GERAL M.O INDIRETA | 05 |  |  |  |  |

Quadro de mão de obra indireta.

|  | DEDINI |  |  | DINÂMICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajudante |  |  |  |  |  |
| Caldeireiro |  |  |  |  |  |
| Eletricista |  |  |  |  |  |
| Encanador |  |  |  |  |  |
| Mecânico |  |  |  |  |  |
| Montador |  |  |  |  |  |
| Montador de Andaime |  |  |  |  |  |
| Pedreiro |  |  |  |  |  |
| Pintor |  |  |  | 03 |  |
| Jatista |  |  |  | 02 |  |
| Soldador |  |  |  |  |  |
| TOTAL M.O. DIRETA | 00 |  |  | 05 |  |
| TOTAL GERAL M.O DIRETA | 05 |  |  |  |  |

Quadro de mão de obra direta.

4. COORDENAÇÃO DE OBRAS / CONTRATO

- 4.1 – Não houve;

5. ENGENHARIA

Pontos relevantes para o período:

- 5.1 – Civil: Não houve;

- 5.2 – Mecânica: Não houve.

6. SUPRIMENTOS / EXPEDIÇÃO.

Pontos relevantes para o período:

- 6.1 – Não houve;

7. TRANSPORTE E RECEBIMENTO.

Pontos relevantes para o período:

- 7.1 – Não houve;

8. PCP.

Pontos relevantes para o período:

- 8.1 – Não houve;

9. ATIVIDADES NO PERÍODO (25/09 à 01/10).

9.1 - Montagem dos tanques

    - Etanol 04: Pintura de acabamento;

    - Etanol 06: Acabamento de pintura em andamento;

    - Etanol 07: Acabamento de pintura em andamento;

    - Tanques de prova: Liberados.

10. PLANEJAMENTO DA OBRA (02/10 à 08/10).

10.1- Mecânica:

  - Sequência na pintura de acabamento dos tanques

    - Etanol 04: Pintura de acabamento;

    - Etanol 06: Pintura de acabamento;

    - Etanol 07: Pintura de acabamento;

10.1.2 – Acompanhamento Físico

Avanço Geral do Projeto

Replanejado: 100%

Realizado: 99,46%

Porcentagem de Avanço Geral

PINTURA  TANQUES  DE ÁGUA DESMI E INDUSTRIAL

Pintura Tanque Industrial

Previsto Replan:  100%

Realizado: 95%

Pintura Tanque Desmi

Previsto Replan:  100%

Realizado: 100%

TQ De Prova 01 AC

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

TQ de Prova 03 AC

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

TQ de Prova 02 INOX

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

TANQUES DE PROVA

TANQUE ETANOL 07

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

TANQUE ETANOL 06

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

TANQUE ETANOL 04

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

TANQUE ETANOL 05

Previsto Replan: 100%

Realizado: 100%

Histórico de Avanço Semanal

| AVANÇO ACUMULADO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |  | AVANÇO SEMANAL CONTRATUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Plan | Real | Desvio | Aderência | Farol |  | Semana | Prog | Real | Desvio | Aderência | Farol |
| Sem. 36 | 100% | 99,19% | -0,81% | 99,19% |  |  | Sem. 36 | 0,00% | 0,14% | 0,14% | 100% |  |
| Sem. 37 | 100% | 99,46% | -0,54% | 99,46% |  |  | Sem. 37 | 0,00% | 0,27% | 0,27% | 100% |  |

| AVANÇO ACUMULADO REPLANEJADO |  |  |  |  |  |  | AVANÇO SEMANAL REPLANEJADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Plan | Real | Desvio | Aderência | Farol |  | Semana | Prog | Real | Desvio | Aderência | Farol |
| Sem. 36 | 100% | 99,19% | -0,81% | 99,19% |  |  | Sem. 36 | 0,00% | 0,14% | 0,14% | 100% |  |
| Sem. 37 | 100% | 99,46% | -0,54% | 99,46% |  |  | Sem. 37 | 0,00% | 0,27% | 0,27% | 100% |  |

10.1.3 – Curva S

10.1.3 – Gráfico de Improdutividade

10.1.4 – Gráficos de horas trabalhadas

10.1.1 – Histogramas

Mão de obra semanal: Planejado x Real > Dedini e Margil

|  | Plan. | Real |
| --- | --- | --- |
| Mão de obra Direta | 00 | 05 |  |
| Mão de obra Indireta | 00 | 05 |  |
| Total | 00 | 10 |  |

Gráficos de Acompanhamento de mão de obra – DIRETA

Gráficos de Acompanhamento de mão de obra – INDIRETA

Gráficos de Acompanhamento de EQUIPAMENTOS

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TANQUES  DE ÁGUA DESMI E INDUSTRIAL

TANQUES DE PROVA

TANQUES DE ETANOL