RELATÓRIO SEMANAL DE OBRAS N° 11

Setembro - 2026

Data: 24/09/2026

Local da Obra: QUERÊNCIA / MT

Cliente: FS – BIOENERGIA

Elaborado: André Carvalho Baleeiro

Verificado: Genildo Silva

Aprovado: Venício Veloso da Silva

Participantes do Projeto:

- Montadora Mecânica: Dedini S/A Indústrias de Base

- Montadora Mecânica: Brasil Montagens

- Controle de Qualidade: Verb. Inspeções

Índice

1. OBJETIVO

2. SEGURANÇA DO TRABALHO

3. EFETIVO NA OBRA

4. COORDENAÇÃO DE OBRAS / CONTRATO

5. ENGENHARIA

6. SUPRIMENTOS / EXPEDIÇÃO

7. TRANSPORTE E RECEBIMENTO

8. PCP

9. ATIVIDADES NO PERÍODO

10. PLANEJAMENTO DA OBRA

1. OBJETIVO.

A finalidade deste relatório é mostrar os avanços físicos da montagem dos tanques de Água e Etanol, acompanhando tais avanços com o respectivo cronograma, com o objetivo de entregar tal montagem dentro dos padrões de qualidade Dedini, bem como dentro dos prazos ora estipulados em contratos.

2. SEGURANÇA DO TRABALHO.

Em andamento Plano Prevenção de Acidentes do Trabalho.

3. EFETIVO NA OBRA.

|  | DEDINI |  | BRASIL | GIGANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativo |  |  | 01 |  |  |
| Almoxarife | 01 |  | 01 |  |  |
| Coordenador de obras | 01 |  |  |  |  |
| Coordenador de SSMA |  |  |  |  |  |
| Encarregado | 02 |  | 02 |  |  |
| Operador Guindaste |  |  |  | 03 |  |
| Operador Munck |  |  |  | 01 |  |
| Inspetor de qualidade | 01 |  |  |  |  |
| Planejador | 01 |  |  |  |  |
| Técnico de Materiais |  |  |  |  |  |
| Técnico de Montagem |  |  |  |  |  |
| TST | 02 |  | 01 |  |  |
| TOTAL M.O. INDIRETA | 08 |  | 05 | 04 |  |
| TOTAL GERAL M.O INDIRETA | 17 |  |  |  |  |

Quadro de mão de obra indireta.

|  | DEDINI |  | BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajudante |  |  | 08 |  |  |
| Caldeireiro | 10 |  | 06 |  |  |
| Eletricista | 03 |  | 01 |  |  |
| Encanador |  |  |  |  |  |
| Mecânico |  |  |  |  |  |
| Montador |  |  | 06 |  |  |
| Montador de Andaime | 02 |  | 02 |  |  |
| Pedreiro |  |  |  |  |  |
| Pintor |  |  |  |  |  |
| Jatista |  |  |  |  |  |
| Soldador | 12 |  | 11 |  |  |
| TOTAL M.O. DIRETA | 27 |  | 34 |  |  |
| TOTAL GERAL M.O DIRETA | 61 |  |  |  |  |

Quadro de mão de obra direta.

4. COORDENAÇÃO DE OBRAS / CONTRATO

Pontos relevantes para o período:

- 4.1 – Não houve;

5. ENGENHARIA

Pontos relevantes para o período:

- 5.1 – Civil: Não houve;

- 5.2 – Mecânica: Não houve.

6. SUPRIMENTOS / EXPEDIÇÃO.

Pontos relevantes para o período:

- 6.1– Não houve;

7. TRANSPORTE E RECEBIMENTO.

Pontos relevantes para o período:

- 7.1 – Não houve;

8. PCP.

Pontos relevantes para o período:

- 8.1 – Não houve;

9. ATIVIDADES NO PERÍODO (18/09 à 24/09/2026).

- 9.1 - Mecânica:

- 9.1.1 - Ajuste do tanque no fundo do tanque de água Industrial;

- 9.1.2 - SoldagMontagem da 9ª virola do tanque de Etanol 01;

- 9.1.3 - ENDs nas soldagens internas do tanque de água Desmi;

- 9.1.4 - Montagem da 9ª virola no tanque de Etanol 02.

10. PLANEJAMENTO DA OBRA (25/08 à 01/10/2026).

- 10.1- Mecânica:

- TANQUE ÁGUA INDL / INCENDIO -TF-3200 - 02 - 8.000 m3 - Ø 22.500 x 20.400 mm

- Montagem das escadas do costado do tanque de água Industrial;

- Montagem das tubulações internas;

- ENDs nas soldas internas;

- Montagem e soldagem dos bocais;

- TANQUE ÁGUA DESMI - TF-3200 - 04 - 1.500 m3 - Ø 16.000 x 9.600 mm

  - Soldagem interna de acabamento e ENDs;

  - Fechar e soldar a janela de acesso;

  - Montagem das escadas do costado;

  - Montagem das tubulações internas, tomadas e acessórios.

- TANQUE ETANOL - TF - 5400-01 - 10.000 m3 - Ø 24.700 x 21.600 mm

  - Montar e Soldagem GC do teto;

  - Montagem das escadas, passadiços do teto;

  - Montagem dos bocais do teto e do costado;

  - Montagem e soldagem da 8ª Virola.

- TANQUE ETANOL - TF - 5400-02 - 10.000 m3 - Ø 24.700 x 21.600 mm

  - Montagem da 10ª e 11ª Virola;

  - Montagem do cone inferior;

  - Montagem do dispositivo do teto;

  - Montagem das pétalas do teto.

10.1.2 – Acompanhamento Físico

Avanço Geral do Projeto

Previsto L.B.: 30,28%

Realizado: 34,84%

Porcentagem de Avanço Geral

MONTAGEM TANQUES  DE ÁGUA DESMI E INDUSTRIAL

Mont. Tanque Industrial

Previsto : 73,24%

Realizado: 87,00%

Mont. Tanque Desmi

Previsto : 78,14%

Realizado: 100,00%

TQ De Prova 01 AC

Previsto : 0,00%

Realizado: 0,00%

TQ de Prova 03 AC

Previsto : 0,00%

Realizado: 0,00%

TQ de Prova 02 INOX

Previsto : 0,00%

Realizado: 0,00%

TANQUES DE PROVA

TANQUE ETANOL 04

Previsto : 0,00%

Realizado: 0,00%

TANQUE ETANOL 03

Previsto : 0,00%

Realizado: 0,00%

TANQUE ETANOL 02

Previsto : 22,99%

Realizado: 26,00%

TANQUE ETANOL 01

Previsto : 53,27%

Realizado: 54,00%

Histórico de Avanço Semanal

| AVANÇO ACUMULADO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |  | AVANÇO SEMANAL CONTRATUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Plan | Real | Desvio | Aderência | Farol |  | Semana | Plan | Real | Desvio | Aderência | Farol |
| Sem. 11 | 25,63% | 29,91% | 4,28% | 116,70% |  |  | Sem. 11 | 6,88% | 7,60% | 0,72% | 110,47% |  |
| Sem. 12 | 30,28% | 34,84% | 4,56% | 115,06% |  |  | Sem. 12 | 4,66% | 4,93% | 0,27% | 105,79% |  |

10.1.3 – Curva S

10.1.3 – Gráfico de Improdutividade

10.1.4 – Gráficos de horas trabalhadas

10.1.1 – Histogramas

Mão de obra semanal: Planejado x Real > Dedini e Brasil

|  | Plan. | Real |
| --- | --- | --- |
| Mão de obra Direta | 49 | 61 |  |
| Mão de obra Indireta | 13 | 17 |  |
| Total | 62 | 78 |  |

Gráficos de Acompanhamento de mão de obra – DIRETA

Gráficos de Acompanhamento de mão de obra – INDIRETA

Gráficos de Acompanhamento de EQUIPAMENTOS

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MONTAGEM DOS TANQUES DE ÁGUA DESMI E INDUSTRIAL

TANQUES DE ETANOL 01 E 02